## Plan1
Dia | Trabalho | Realizado | Previsão | Atual Falta
0 | 192 | 0 | 192 | 192
1 | 12 | 8 | 180 | 184
2 | 12 | 9 | 168 | 175
3 | 12 | 9 | 156 | 166
4 | 12 | 10 | 144 | 156
5 | 12 | 12 | 132 | 144
6 | 12 |  | 120 | 144
7 | 12 |  | 108 | 144
8 | 12 |  | 96 | 144
9 | 12 |  | 84 | 144
10 | 12 |  | 72 | 144
11 | 12 |  | 60 | 144
12 | 12 |  | 48 | 144
13 | 12 |  | 36 | 144
14 | 12 |  | 24 | 144
15 | 12 |  | 12 | 144
16 | 12 |  | 0 | 144