## 1 sprint
Fase | Item | Atividade | Status
Pré-Projeto | 1 | Análise de mercado, tendências e viabilidade | Realizado
| 2 | Rascunho da idéia inicial do jogo | Realizado
| 3 | Lista de atividades que são necessárias para a realização do jogo | Realizado
| 4 | Escopo de cada membro da equipe | Realizado
| 5 | Reunião de apresentação do fluxo de trabalho | Realizado
| 6 | Instalação e configuração das ferramentas do projeto | Realizado
| 7 | Treinamentos nas ferramentas para desenvolvimento do projeto | Realizado
Pré-Produção | 8 | Elaboração do Game Design Document | Realizado
| 9 | Elaboração do roteiro | Parcialmente Realizado
| 10 | Desenvolver arte e level design | Não Realizado
| 11 | Elaboração do som | Não Realizado
| 12 | Prototipação de ideias, mecânicas e conceitos | Parcialmente Realizado
| 13 | Listar e ordenar tudo que for identificado e considerado necessário para o jogo | Parcialmente Realizado
Plano de Produção | 14 | Planejamento detalhado de cada ciclo de vida | Parcialmente Realizado
| 15 | Revisão do cronograma | Realizado
Produção | 16 | Reunião de Planejamento do Ciclo
- Plano da semana 1º Ciclo
|  | * Plano de Teste 1º Ciclo | Realizado
|  | * Relatório de bugs encontrados | Realizado
- Plano da semana 2º Ciclo
|  | * Plano de Teste 1º Ciclo | Não Realizado
|  | * Relatório de bugs encontrados | Não Realizado
- Plano da semana 2º Ciclo
|  | * Plano de Teste 1º Ciclo | Não Realizado
|  | * Relatório de bugs encontrados | Não Realizado
| 17 | Reunião do ciclo com resultados das metas | Realizado
| 18 | Realização das atividades planejadas | Parcialmente Realizado
| 19 | Realização constante de testes | Realizado
| 20 | Realização de integração | Parcialmente Realizado
| 21 | Ciclo de melhorias | Parcialmente Realizado
Publicação | 22 | Ciclo Final - Integração de todo o projeto - Reunião final com a equipe | Não Realizado
Pós-Produção | 23 | Apresentação do relatório sobre o projeto | Não Realizado
| 24 | Distribuição do jogo e feedback dos usuários | Não Realizado
| 25 | Reunião semanal | Não Realizado
| 26 | Entrega do projeto | Não Realizado