## Plano completo
Categoria	ID	Ameaça	Plano de Ação					ID	Plano de Ação
Software	1	Falha ao identificar as barreiras do software - não atende as necessidades do projeto	- Os softwares a serem usados deverão ser instalados e testados previamente_x000D_ / - Identificar as necessidades reais do projeto e verificar as possiveis adaptaçõees existentes neste software _x000D_ / - Realiza a tarefa em outra ferramenta compativel					1	- Os softwares a serem usados deverão ser instalados e testados previamente_x000D_ / - Identificar as necessidades reais do projeto e verificar as possiveis adaptaçõees existentes neste software _x000D_ / - Realiza a tarefa em outra ferramenta compativel			https://www.devmedia.com.br/desenvolvimento-de-jogos-como-documentar-seu-codigo/29565
	2	Componentes previstos podem não estar adequados/ajustados as necessidades do projeto	- Avaliar a real necessidade deste componente podendo então readequa-lo ou trocá-lo					2	- Avaliar a real necessidade deste componente podendo então readequa-lo ou trocá-lo
	3	Solução técnica planejada parece não ser viável de ser implementada	- Identificar se a necessidade de alterar caracteristicas do projeto pode afetar outras funcionalidades / - Verificar se existem outras soluções que gerem menos ou nenhum impacto no resultado final					3	- Identificar se a necessidade de alterar caracteristicas do projeto pode afetar outras funcionalidades / - Verificar se existem outras soluções que gerem menos ou nenhum impacto no resultado final
	4	Mal funcionamento do Software	- Os softwares a serem usados deverão ser instalados previamente_x000D_ / - Realizar a reinstalação_x000D_ / - Fazer o uso de softwares similares_x000D_ / - Identificar o que causou e reparar para que não ocorra novamente					4	- Os softwares a serem usados deverão ser instalados previamente_x000D_ / - Realizar a reinstalação_x000D_ / - Fazer o uso de softwares similares_x000D_ / - Identificar o que causou e reparar para que não ocorra novamente
Comunicação	5	Baixo engajamento por parte dos envolvidos no projeto	- Reforçar a necessidade do comprometimento de todos para a conclusão do projeto					5	- Reforçar a necessidade do comprometimento de todos para a conclusão do projeto
	6	Atrasos em processos de comunicação	- Todas as informações serão disponibilizadas no GDD e salvas na pasta do projeto_x000D_ / - Dúvidas deverão ser sanadas na reunião diária ou nas ferramentas disponiveis de comunicação					6	- Todas as informações serão disponibilizadas no GDD e salvas na pasta do projeto_x000D_ / - Dúvidas deverão ser sanadas na reunião diária ou nas ferramentas disponiveis de comunicação
	7	Partes envolvidas não cientes dos desafios do projeto	- Todos os envolvidos deverão conhecer o GDD e implementá-lo					7	- Todos os envolvidos deverão conhecer o GDD e implementá-lo
	8	Falta de priorização das funcionalidades/necessidades/características do produto	- As prioridades deverão ser listadas e inseridas no cronograma _x000D_ / - As tarefas deverão ser listadas conforme seu grau de importância					8	- As prioridades deverão ser listadas e inseridas no cronograma _x000D_ / - As tarefas deverão ser listadas conforme seu grau de importância
	9	Responsabilidades da equipe do projeto não delineadas	- O projeto será divido em 3 partes ( Documentação, Design e Lógica de programação) e cada membro será responsavel por "encabeçar" uma parte do projeto_x000D_ / - Cada integrante deverá seguir o cronograma segundo seu escopo, nas reuniões diárias poderá pedir auxílio aos demais em atividades específicas					9	- O projeto será divido em 3 partes ( Documentação, Design e Lógica de programação) e cada membro será responsavel por "encabeçar" uma parte do projeto_x000D_ / - Cada integrante deverá seguir o cronograma segundo seu escopo, nas reuniões diárias poderá pedir auxílio aos demais em atividades específicas
	10	Desconhecimento de algumas funcionalidades do projeto	- Consultar o GDD, caso não haja uma descrição clara os membros do grupo podem definir na reunião diária					10	- Consultar o GDD, caso não haja uma descrição clara os membros do grupo podem definir na reunião diária
Escopo	11	Partes interessadas não envolvidas na definição de escopo	- Reuniões diárias para equalizar as informações					11	- Reuniões diárias para equalizar as informações
	12	Escopo muda constantemente	- O escopo deve ser definido no inicio do projeto e inserido no GDD, alterações deveram ser discutidas previamente e aceitas de comum acordo._x000D_ / -Avaliar os impactos que estas alterações poderam causar no cronograma / - Revisar o GDD / - Avaliar se essas mudanças serão benéficas ao projeto e ao grupo					12	- O escopo deve ser definido no inicio do projeto e inserido no GDD, alterações deveram ser discutidas previamente e aceitas de comum acordo. / -Avaliar os impactos que estas alterações poderam causar no cronograma / - Revisar o GDD / - Avaliar se essas mudanças serão benéficas ao projeto e ao grupo
Gestão	13	Complexidade do projeto não mensurada	- Escopo deve ser realista e dentro das limitações do grupo_x000D_ / - Projeto será entregue na fase beta / - Pedir auxilio aos docentes					13	- Escopo deve ser realista e dentro das limitações do grupo_x000D_ / - Projeto será entregue na fase beta / - Pedir auxilio aos docentes
	14	Falta de coordenação entre projetos dependentes	- Seguir o GDD e o cronograma das atividades evitando realizar tarefas paralelas que necessitem da conclusão de outras anteriores					14	- Seguir o GDD e o cronograma das atividades evitando realizar tarefas paralelas que necessitem da conclusão de outras anteriores
Negócio	15	Falta de interesse do público no produto	- Implementar um trabalho de marketing					15	- Implementar um trabalho de marketing
Gestão de Configuração	16	Perda de documentos do projeto (documentação, produto,fontes e sub-produtos)	- Realizar backup diário					16	- Realizar backup diário
	17	Perda/Roubo/Sabotagem do código fonte	- Ao final do dia, todos as tarefas realizadas deverão ser salvas no GitLab e apagadas do desktop_x000D_ / - Evitar divulgar informações importantes para outros grupos					17	- Ao final do dia, todos as tarefas realizadas deverão ser salvas no GitLab e apagadas do desktop_x000D_ / - Evitar divulgar informações importantes para outros grupos
Prazo	18	Morosidade pode impactar na validação de produtos e sub-produtos	- Cada tarefa deve ser implementada conforme especificações detalhadas no GDD / - Priorizar comandos do personagem principal, dos inimigos principais.					18	- Cada tarefa deve ser implementada conforme especificações detalhadas no GDD / - Priorizar comandos do personagem principal, dos inimigos principais.
	19	Morosidade na definição do escopo	- O escopo deverá ser definido no primeiro sprint e inserido no GDD					19	- O escopo deverá ser definido no primeiro sprint e inserido no GDD
	20	Atraso na completude dos marcos (sprites) de projeto	- Utilizar metodologia Scrum para gestão e planejamento_x000D_ / - Reuniões diárias para antecipar possiveis problemas de atraso / - Realizar tarefas fora do horário estipulado					20	- Utilizar metodologia Scrum para gestão e planejamento_x000D_ / - Reuniões diárias para antecipar possiveis problemas de atraso / - Realizar tarefas fora do horário estipulado
	21	Retrabalhos com produção de dados e imagens	- Seguir o que foi planejado no GDD / - Trabalhar com ferramentas como diagramas, modelagem, ... para ilustrar melhor o que se pede e não causar conflitos de idéias					21	- Seguir o que foi planejado no GDD / - Trabalhar com ferramentas como diagramas, modelagem, ... para ilustrar melhor o que se pede e não causar conflitos de idéias
	22	Infraestrutura indisponível/manutenções sem aviso/queda de energia	- Realizar tarefas que não dependa somente da ferramenta indisponivel no momento / - Utilizar o tempo para realizar reunião de andamento do projeto
	23	Eventos de terceiros (Feriados/Palestras/Gincanas)	- Fazer o planejamento com base no calendario escolar disponibilizado pela escola / - Realizar as tarefas fora do horário estabelecido
Qualidade	24	Defeitos no software (bugs) podem não ser detectados até a sua implementação	- Todo sistema deverá passar pela equipe de testes e possiveis bug's sanados / - O jogo deverá ser testado por todos os integrantes
	25	Alta taxa de defeitos encontrados durante a homologação do jogo pelo owner	- O jogo deverá ser testado por todos os membros da equipe / - Uma versão beta será disponibilizada para um numero pequeno de usuários convidados para encontrar erros e sugerir melhorias
	26	Qualidade do jogo não atinge a expectativa	- O Jogo finalizado deve seguir as diretrizes do GDD assim as chances de não atingir as expectativas serão menores
Recursos Humanos	27	Indisponibilidade da equipe de projeto	- Realizar as tarefas designadas a ele fora do horário estipulado, para não atrasar o cronograma					ID	Plano de Ação
	28	Saida de pessoa chave da equipe do projeto	- Redistribuir as tarefas desse membro para o restante da equipe					22	- Realizar tarefas que não dependa somente da ferramenta indisponivel no momento / - Utilizar o tempo para realizar reunião de andamento do projeto
	29	Subestimar a necessidade de algum tipo de treinamento necessario as envolvidos do projeto	- Rodar mapa de conhecimento técnico com o time;- Alinhar todas as informações de forma que os escopos estejam definidos e as necessidades de treinamento sejam identificadas no inicio do ciclo. / - Para ferramentas desconhecidas como o Unity será necessário treinamentos entre membros da equipe / - Assistir a video aulas					23	- Fazer o planejamento com base no calendario escolar disponibilizado pela escola / - Realizar as tarefas fora do horário estabelecido
	30	Superalocação de algum integrante em atividades do projeto (excesso de carga)	- Distribuir as cargas conforme estipulado no cronograma / - Verificar atividades dos outros membos da equipe e reorganizá-las em reuniões diárias					24	- Todo sistema deverá passar pela equipe de testes e possiveis bug's sanados / - O jogo deverá ser testado por todos os integrantes
	31	Equipe inexperiente devido a complexidade do projeto	- Assistir a aulas e tutorias on-line / - Requerer auxilio dos docentes / - Consultar, livros, artigos e demais ferramentas de apoio / - Consultar outros membos da equipe					25	- O jogo deverá ser testado por todos os membros da equipe / - Uma versão beta será disponibilizada para um numero pequeno de usuários convidados para encontrar erros e sugerir melhorias
	32	Desentendimento entre membros da equipe	- Reunião entre todos os membros para entender o motivo e avaliar formas de neutralizar ou finalizar o problema / - Buscar auxilio dos docentes					26	- O Jogo finalizado deve seguir as diretrizes do GDD assim as chances de não atingir as expectativas serão menores
	33	Equipe do projeto dispersa/falta de entrosamento entre membros	- Reunião de entrosamento no inicio do projeto					27	- Realizar as tarefas designadas a ele fora do horário estipulado, para não atrasar o cronograma
Requisitos	34	Necessidade de Interface do sistema negligenciada	- Verificar a necessidade e implementar no GDD					28	- Redistribuir as tarefas desse membro para o restante da equipe
	35	Hardware/equipamento disponível não esta adequado as necessidades técnica do projeto	- Fazer a troca					29	- Rodar mapa de conhecimento técnico (anexo) com o time; / - Alinhar todas as informações de forma que os escopos estejam definidos e as necessidades de treinamento sejam identificadas no inicio do ciclo. / - Para ferramentas desconhecidas como o Unity será necessário treinamentos entre membros da equipe / - Assistir a video aulas
	36	Escopo não-funcional não foi documentado ou não foi detalhado	- Escopo deve ser feito e documentado, caso seja necessário, atualizá-lo					30	- Distribuir as cargas conforme estipulado no cronograma / - Verificar atividades dos outros membos da equipe e reorganizá-las em reuniões diárias
				31	- Assistir a aulas e tutorias on-line / - Requerer auxilio dos docentes / - Consultar, livros, artigos e demais ferramentas de apoio / - Consultar outros membos da equipe
				32	- Reunião entre todos os membros para entender o motivo e avaliar formas de neutralizar ou finalizar o problema / - Buscar auxilio dos docentes
				33	- Reunião de entrosamento no inicio do projeto
				34	- Verificar a necessidade e implementar no GDD
				35	- Fazer a troca
				36	- Escopo deve ser feito e documentado, caso seja necessário, atualizá-lo

## classificação
				Níveis de Risco			Níveis de Risco
Probabilidade			Impacto			Estratégia				ID	Risco		ID	Risco
Nível			Nível			1	Mitigar			8	25
1	Impossivel		1	Muito Leve		2	Aceitar			13	25
2	Pouco Provável		2	Leve		3	Eliminar			15	25
3	Provavel		3	Moderado		4	Transferir			24	25
4	Muito Provavel		4	Sério					28	25
5	Altamente Provavel		5	Crítico					12	20
				16	20
				25	20
				29	20
				31	20
				10	16
				2	15
				17	15
				18	15
				22	15
				27	15
				4	12
				6	12
				20	12
				1	10
				14	10
				36	10
				34	9
				5	8
				7	8
				19	8
				21	8
				26	8
				33	8
				35	8
				3	6
				23	6
				30	6
				32	5
				11	4
				9	3

Probabilidade			Impacto					Níveis de Risco
Nível			Nível					ID	Risco
1	Impossivel		1	Muito Leve					8	25
2	Pouco Provável		2	Leve					13	25
3	Provavel		3	Moderado					15	25
4	Muito Provavel		4	Sério					24	25
5	Altamente Provavel		5	Crítico					28	25
				12	20
				16	20
				25	20
				29	20
Impacto					31	20
Nível					10	16
1	Muito Leve					2	15
2	Leve					17	15
3	Moderado					18	15
4	Sério					22	15
5	Crítico					27	15
				4	12
				6	12
				20	12
				1	10
				14	10
				36	10
				34	9
				5	8
				7	8
				19	8
				21	8
				26	8
				33	8
				35	8
				3	6
				23	6
				30	6
				32	5
				11	4
				9	3

## Riscos
LEVANTAMENTO DOS RISCOS
Categoria	ID	Ameaça	Impacto	Probabilidade	Risco
Software	1	Falha ao verificar as barreiras do software	5	2	10
	2	Componentes previstos podem não estar adequados/ajustados as necessidades do projeto	5	3	15
	3	Solução técnica planejada parece não ser viável de ser implementada	3	2	6
	4	Mal Funcionamento do Software	4	3	12
Comunicação	5	Baixo engajamento por parte dos envolvidos no projeto	4	2	8
	6	Atrasos em processos de comunicação	3	4	12
	7	Partes envolvidas não cientes dos desafios do projeto	4	2	8
	8	Falta de priorização das funcionalidades/necessidades/características do produto	5	5	25
	9	Responsabilidades da equipe do projeto não delineadas	3	1	3
	10	Desconhecimento de algumas funções do projeto	4	4	16
Escopo	11	Partes interessadas não envolvidas na definição de escopo	4	1	4
	12	Escopo muda constantemente	5	4	20
Gestão	13	Complexidade do projeto não mensurada	5	5	25
	14	Falta de coordenação entre projetos dependentes	5	2	10
Negócio	15	Falta de interesse do publico	5	5	25
Gestão de Configuração	16	Perda de documentos do projeto (documentação, produto,fontes e subprodutos)	5	4	20
	17	Perda/Roubo/Sabotagem do código fonte	5	3	15
Prazo	18	Morosidade pode impactar na validação de produtos e subprodutos	5	3	15
	19	Morosidade na definição do escopo	4	2	8
	20	Atraso na completude dos marcos (sprites) de projeto	4	3	12
	21	Retrabalhos com produção de dados e imagens	4	2	8
	22	Infraestrutura frequentemente indisponível/manutenções sem aviso/queda de energia	5	3	15
	23	Eventos de Terceiros (Palestras/Gincanas)	2	3	6
Qualidade	24	Defeitos no software (bugs) podem não ser detectados até a sua implementação	5	5	25
	25	Alta taxa de defeitos encontrados durante a homologação do jogo pelo owner	5	4	20
	26	Qualidade do jogo não atinge a expectativa	4	2	8
Recursos Humanos	27	Indisponibilidade da equipe de projeto	5	3	15
	28	Saída de pessoa chave da equipe do projeto	5	5	25
	29	Subestimar a necessidade de algum tipo de treinamento necessário as envolvidos do projeto	5	4	20
	30	Superalocação de algum integrante em atividades do projeto (excesso de carga)	3	2	6
	31	Equipe inexperiente devido a complexidade do projeto	5	4	20
	32	Desentendimento entre membros da equipe	5	1	5
	33	Equipe do projeto dispersa/falta de entrosamento entre membros	4	2	8
Requisitos	34	Necessidade de Interface do sistema negligenciada	3	3	9
	35	Hardware/Equipamento disponível não esta adequado as necessidade técnica do projeto	4	2	8
	36	Escopo não-funcional não foi documentado ou não foi detalhado	5	2	10

## Planilha1
	Conta	Custo (R$)	Custo Total (R$)
Investimento Inicial	Área de produção	80.000,00	135.000,00
	Investimento inicial em marketing:	5.000,00
	Capital de giro para iniciar as atividades	50.000,00
Investimento Mensal	Salários e encargos (equipe de 4 pessoas)	40.000,00	50.000,00
	Aluguel, tarifas (água, luz, internet, telefone), taxas e impostos	5.000,00
	Serviços terceirizados, material de escritório, limpeza e suprimentos	2.000,00
	Vendas e divulgação	3.000,00

## Mapa de Conhecimento Técnico
Anexo 01. Mapa de Conhecimento Técnico

Mapa de Conhecimento Técnico					Nivel de Conhecimento
					2	Conheço
Desenvolvedor	Ferramenta					1	Conheço Parcialmente
	Unity	Visual Studio	Gimp	Normas Técnicas	Documentação		0	Desconheço
João Meneses	1	2	1	0	0
Ricardo Souza	0	2	2	1	1
Zerli de Lima	0	1	1	2	2

Total	0,333333333333333	1,66666666666667	1,33333333333333	1	1

Obs: Total inferior a 1 necessita o treinamento na ferramenta.

## Plano de ação
ID	Plano de Ação
1	- Os softwares a serem usados deverão ser instalados e testados previamente / - Identificar as necessidades reais do projeto e verificar as possíveis adaptações existentes neste software / - Realiza a tarefa em outra ferramenta compatível
2	- Avaliar a real necessidade deste componente podendo então readequá-lo ou trocá-lo
3	- Identificar se a necessidade de alterar características do projeto pode afetar outras funcionalidades / - Verificar se existem outras soluções que gerem menos ou nenhum impacto no resultado final
4	- Os softwares a serem usados deverão ser instalados previamente / - Realizar a reinstalação / - Fazer o uso de softwares similares / - Identificar o que causou e reparar para que não ocorra novamente
5	- Reforçar a necessidade do comprometimento de todos para a conclusão do projeto
6	- Todas as informações serão disponibilizadas no GDD e salvas na pasta do projeto / - Dúvidas deverão ser sanadas na reunião diária ou nas ferramentas disponíveis de comunicação
7	- Todos os envolvidos deverão conhecer o GDD e implementá-lo
8	- As prioridades deverão ser listadas e inseridas no cronograma / - As tarefas deverão ser listadas conforme seu grau de importância
9	- O projeto será divido em 3 partes ( Documentação, Design e Lógica de programação) e cada membro será responsável por "encabeçar" uma parte do projeto / - Cada integrante deverá seguir o cronograma segundo seu escopo, nas reuniões diárias poderá pedir auxílio aos demais em atividades específicas
10	- Consultar o GDD, caso não haja uma descrição clara os membros do grupo podem definir na reunião diária
11	- Reuniões diárias para equalizar as informações
12	- O escopo deve ser definido no inicio do projeto e inserido no GDD, alterações deveram ser discutidas previamente e aceitas de comum acordo. / -Avaliar os impactos que estas alterações podem causar no cronograma / - Revisar o GDD / - Avaliar se essas mudanças serão benéficas ao projeto e ao grupo
13	- Escopo deve ser realista e dentro das limitações do grupo / - Projeto será entregue na fase beta / - Pedir auxilio aos docentes
14	- Seguir o GDD e o cronograma das atividades evitando realizar tarefas paralelas que necessitem da conclusão de outras anteriores
15	- Implementar um trabalho de marketing
16	- Realizar backup diário
17	- Ao final do dia, todos as tarefas realizadas deverão ser salvas no GitLab e apagadas do desktop / - Evitar divulgar informações importantes para outros grupos
18	- Cada tarefa deve ser implementada conforme especificações detalhadas no GDD / - Priorizar comandos do personagem principal, dos inimigos principais.
19	- O escopo deverá ser definido no primeiro sprint e inserido no GDD
20	- Utilizar metodologia Scrum para gestão e planejamento / - Reuniões diárias para antecipar possíveis problemas de atraso / - Realizar tarefas fora do horário estipulado
21	- Seguir o que foi planejado no GDD / - Trabalhar com ferramentas como diagramas, modelagem, ... para ilustrar melhor o que se pede e não causar conflitos de ideias
ID	Plano de Ação
22	- Realizar tarefas que não dependa somente da ferramenta indisponível no momento / - Utilizar o tempo para realizar reunião de andamento do projeto
23	- Fazer o planejamento com base no calendário escolar disponibilizado pela escola / - Realizar as tarefas fora do horário estabelecido
24	- Todo sistema deverá passar pela equipe de testes e possíveis bug's sanados / - O jogo deverá ser testado por todos os integrantes
25	- O jogo deverá ser testado por todos os membros da equipe / - Uma versão beta será disponibilizada para um numero pequeno de usuários convidados para encontrar erros e sugerir melhorias
26	- O Jogo finalizado deve seguir as diretrizes do GDD assim as chances de não atingir as expectativas serão menores
27	- Realizar as tarefas designadas a ele fora do horário estipulado, para não atrasar o cronograma
28	- Redistribuir as tarefas desse membro para o restante da equipe
29	- Rodar mapa de conhecimento técnico (anexo) com o time; / - Alinhar todas as informações de forma que os escopos estejam definidos e as necessidades de treinamento sejam identificadas no inicio do ciclo. / - Para ferramentas desconhecidas como o Unity será necessário treinamentos entre membros da equipe / - Assistir a video aulas
30	- Distribuir as cargas conforme estipulado no cronograma / - Verificar atividades dos outros membros da equipe e reorganizá-las em reuniões diárias
31	- Assistir a aulas e tutorias on-line / - Requerer auxilio dos docentes / - Consultar, livros, artigos e demais ferramentas de apoio / - Consultar outros membros da equipe
32	- Reunião entre todos os membros para entender o motivo e avaliar formas de neutralizar ou finalizar o problema / - Buscar auxilio dos docentes
33	- Reunião de entrosamento no inicio do projeto
34	- Verificar a necessidade e implementar no GDD
35	- Fazer a troca
36	- Escopo deve ser feito e documentado, caso seja necessário, atualizá-lo

## Planilha7
NARRATIVA DE CASO DE USO
Sigla/Nome: CSU01 – Novo jogo / Objetivo: Interagir com o menu através de comandos até que este alcance o próximo passo / Frequência estimada: não se aplica / Ator Principal: Jogador
CENÁRIO PRINCIPAL
1. O caso de uso inicia quando o jogador acessa a tela inicial e seleciona a opção “novo jogo”. / 2. O sistema apresenta uma janela com o cenário do jogo, e o jogador passa então a interagir com o jogo.
CENÁRIO ALTERNATIVO
1 Novo jogo / 1.1. O sistema carrega um novo jogo começando do inicio / 1.2. A música tema do jogo começa a tocar ao fundo / 1.3. O jogador usa as teclas alfanuméricas ou direcionais para movimentar o personagem e coletar itens.
CENÁRIOS DE EXCEÇÃO
Não se aplica.
PRÉ-CONDIÇÕES
Não se aplica.
PÓS-CONDIÇÕES
Não se aplica.

NARRATIVA DE CASO DE USO
Sigla/Nome: CSU03 – Pausar / Objetivo: Pausar o jogo / Frequência estimada: não se aplica / Ator Principal: Jogador
CENÁRIO PRINCIPAL
1. Caso o jogador escolha a opção “pausar”, o sistema “congela” até ser acionado novamente. / 2. Ao término da opção “pausar”, o sistema retorna ao status anterior a pausa.
CENÁRIO ALTERNATIVO
1 Pausar / 1.1. O jogador pausa o jogo clicando na tecla “Esc” ou na tecla “P” / 1.2. A tela se mantém fixa no ultimo movimento realizado / 1.3. A música tema do jogo permanece tocando ao fundo / 1.4. O jogador pressiona o botão “Esc” ou pressiona no menu a opção “jogar” para retornar ao jogo
CENÁRIOS DE EXCEÇÃO
Não se aplica
PRÉ-CONDIÇÕES
Para pausar é necessário que o jogo tenha começado.
PÓS-CONDIÇÕES
Não se aplica

NARRATIVA DE CASO DE USO
Sigla/Nome: CSU02 – Carregar jogo / Objetivo: Interagir com o menu através de comandos até que este alcance o próximo passo / Frequência estimada: não se aplica / Ator Principal: Jogador
CENÁRIO PRINCIPAL
1. O caso de uso inicia quando o jogador acessa a tela inicial e seleciona a opção “carregar jogo”. / 2. O sistema apresenta uma janela com o cenário do jogo, e o jogador passa então a interagir com o jogo.
CENÁRIO ALTERNATIVO
1 Carregar jogo / 1.1. O sistema carrega a ultima versão do jogo. / 1.2. A música tema do jogo começa a tocar ao fundo / 1.3. O jogador usa as teclas alfanuméricas ou direcionais para movimentar o personagem e coletar itens
CENÁRIOS DE EXCEÇÃO
1 Recuperação / a) Caso o jogador opte por um jogo já em andamento, o início se dará no estado do ultimo jogo salvo. / b) O jogo só será carregado se o jogador tiver salvo anteriormente. / c) Será salvo somente o ultimo jogo / d) Em caso de fechamento incorreto ou queda de energia o jogo será reinicializado
PRÉ-CONDIÇÕES
Caso o jogador queira acessar um jogo já existente é obrigatório que ele tenha salvo anteriormente
PÓS-CONDIÇÕES
Não se aplica.

NARRATIVA DE CASO DE USO
Sigla/Nome: CSU04 – Salvar e Sair do jogo / Objetivo: Permite ao jogador salvar o status do ultimo jogo. / Frequência estimada: não se aplica / Ator Principal: Jogador
CENÁRIO PRINCIPAL
1. Caso o jogador queira salvar ele deve escolher a opção “pausar”, o sistema irá “congelar”a tela e mostrar o menu. / 2. No menu o jogador deve escolher a opção “salvar e sair", o caso de uso é encerrado e o sistema volta para a tela inicial.
CENÁRIO ALTERNATIVO
1 Salvar e Sair / 1.1. O jogador pausa o jogo clicando na tecla “Esc” ou na tecla “P” / 1.2. A tela se mantém fixa no ultimo movimento realizado / 1.3. A música tema do jogo permanece tocando ao fundo / 1.4. O jogador pressiona no menu a opção “sair” para voltar a tela inicial do jogo
CENÁRIOS DE EXCEÇÃO
1 Salvar / a) Será salvo somente o ultimo jogo / d) Em caso de fechamento incorreto ou queda de energia o jogo não será salvo
PRÉ-CONDIÇÕES
Para salvar e sair é necessário que o jogo seja pausado pra só então salvá-lo e fechá-lo.
PÓS-CONDIÇÕES
Caso o jogador opte por salvar o jogo, ele deve selecionar a opção “fechar e salvar”, o sistema manterá gravado a posição, o escore e os itens salvos no momento anterior ao “pause”