## Plano completo
Categoria | ID | Ameaça | Plano de Ação | ID | Plano de Ação
Software | 1 | Falha ao identificar as barreiras do software - não atende as necessidades do projeto | - Os softwares a serem usados deverão ser instalados e testados previamente - Identificar as necessidades reais do projeto e verificar as possiveis adaptaçõees existentes neste software - Realiza a tarefa em outra ferramenta compativel | 1 | - Os softwares a serem usados deverão ser instalados e testados previamente - Identificar as necessidades reais do projeto e verificar as possiveis adaptaçõees existentes neste software - Realiza a tarefa em outra ferramenta compativel | https://www.devmedia.com.br/desenvolvimento-de-jogos-como-documentar-seu-codigo/29565
| 2 | Componentes previstos podem não estar adequados/ajustados as necessidades do projeto | - Avaliar a real necessidade deste componente podendo então readequa-lo ou trocá-lo | 2 | - Avaliar a real necessidade deste componente podendo então readequa-lo ou trocá-lo
| 3 | Solução técnica planejada parece não ser viável de ser implementada | - Identificar se a necessidade de alterar caracteristicas do projeto pode afetar outras funcionalidades - Verificar se existem outras soluções que gerem menos ou nenhum impacto no resultado final | 3 | - Identificar se a necessidade de alterar caracteristicas do projeto pode afetar outras funcionalidades - Verificar se existem outras soluções que gerem menos ou nenhum impacto no resultado final
| 4 | Mal funcionamento do Software | - Os softwares a serem usados deverão ser instalados previamente - Realizar a reinstalação - Fazer o uso de softwares similares - Identificar o que causou e reparar para que não ocorra novamente | 4 | - Os softwares a serem usados deverão ser instalados previamente - Realizar a reinstalação - Fazer o uso de softwares similares - Identificar o que causou e reparar para que não ocorra novamente
Comunicação | 5 | Baixo engajamento por parte dos envolvidos no projeto | - Reforçar a necessidade do comprometimento de todos para a conclusão do projeto | 5 | - Reforçar a necessidade do comprometimento de todos para a conclusão do projeto
| 6 | Atrasos em processos de comunicação | - Todas as informações serão disponibilizadas no GDD e salvas na pasta do projeto - Dúvidas deverão ser sanadas na reunião diária ou nas ferramentas disponiveis de comunicação | 6 | - Todas as informações serão disponibilizadas no GDD e salvas na pasta do projeto - Dúvidas deverão ser sanadas na reunião diária ou nas ferramentas disponiveis de comunicação
| 7 | Partes envolvidas não cientes dos desafios do projeto | - Todos os envolvidos deverão conhecer o GDD e implementá-lo | 7 | - Todos os envolvidos deverão conhecer o GDD e implementá-lo
| 8 | Falta de priorização das funcionalidades/necessidades/características do produto | - As prioridades deverão ser listadas e inseridas no cronograma - As tarefas deverão ser listadas conforme seu grau de importância | 8 | - As prioridades deverão ser listadas e inseridas no cronograma - As tarefas deverão ser listadas conforme seu grau de importância
| 9 | Responsabilidades da equipe do projeto não delineadas | - O projeto será divido em 3 partes ( Documentação, Design e Lógica de programação) e cada membro será responsavel por "encabeçar" uma parte do projeto - Cada integrante deverá seguir o cronograma segundo seu escopo, nas reuniões diárias poderá pedir auxílio aos demais em atividades específicas | 9 | - O projeto será divido em 3 partes ( Documentação, Design e Lógica de programação) e cada membro será responsavel por "encabeçar" uma parte do projeto - Cada integrante deverá seguir o cronograma segundo seu escopo, nas reuniões diárias poderá pedir auxílio aos demais em atividades específicas
| 10 | Desconhecimento de algumas funcionalidades do projeto | - Consultar o GDD, caso não haja uma descrição clara os membros do grupo podem definir na reunião diária | 10 | - Consultar o GDD, caso não haja uma descrição clara os membros do grupo podem definir na reunião diária
Escopo | 11 | Partes interessadas não envolvidas na definição de escopo | - Reuniões diárias para equalizar as informações | 11 | - Reuniões diárias para equalizar as informações
| 12 | Escopo muda constantemente | - O escopo deve ser definido no inicio do projeto e inserido no GDD, alterações deveram ser discutidas previamente e aceitas de comum acordo. -Avaliar os impactos que estas alterações poderam causar no cronograma - Revisar o GDD - Avaliar se essas mudanças serão benéficas ao projeto e ao grupo | 12 | - O escopo deve ser definido no inicio do projeto e inserido no GDD, alterações deveram ser discutidas previamente e aceitas de comum acordo. -Avaliar os impactos que estas alterações poderam causar no cronograma - Revisar o GDD - Avaliar se essas mudanças serão benéficas ao projeto e ao grupo
Gestão | 13 | Complexidade do projeto não mensurada | - Escopo deve ser realista e dentro das limitações do grupo - Projeto será entregue na fase beta - Pedir auxilio aos docentes | 13 | - Escopo deve ser realista e dentro das limitações do grupo - Projeto será entregue na fase beta - Pedir auxilio aos docentes
| 14 | Falta de coordenação entre projetos dependentes | - Seguir o GDD e o cronograma das atividades evitando realizar tarefas paralelas que necessitem da conclusão de outras anteriores | 14 | - Seguir o GDD e o cronograma das atividades evitando realizar tarefas paralelas que necessitem da conclusão de outras anteriores
Negócio | 15 | Falta de interesse do público no produto | - Implementar um trabalho de marketing | 15 | - Implementar um trabalho de marketing
Gestão de Configuração | 16 | Perda de documentos do projeto (documentação, produto,fontes e sub-produtos) | - Realizar backup diário | 16 | - Realizar backup diário
| 17 | Perda/Roubo/Sabotagem do código fonte | - Ao final do dia, todos as tarefas realizadas deverão ser salvas no GitLab e apagadas do desktop - Evitar divulgar informações importantes para outros grupos | 17 | - Ao final do dia, todos as tarefas realizadas deverão ser salvas no GitLab e apagadas do desktop - Evitar divulgar informações importantes para outros grupos
Prazo | 18 | Morosidade pode impactar na validação de produtos e sub-produtos | - Cada tarefa deve ser implementada conforme especificações detalhadas no GDD - Priorizar comandos do personagem principal, dos inimigos principais. | 18 | - Cada tarefa deve ser implementada conforme especificações detalhadas no GDD - Priorizar comandos do personagem principal, dos inimigos principais.
| 19 | Morosidade na definição do escopo | - O escopo deverá ser definido no primeiro sprint e inserido no GDD | 19 | - O escopo deverá ser definido no primeiro sprint e inserido no GDD
| 20 | Atraso na completude dos marcos (sprites) de projeto | - Utilizar metodologia Scrum para gestão e planejamento - Reuniões diárias para antecipar possiveis problemas de atraso - Realizar tarefas fora do horário estipulado | 20 | - Utilizar metodologia Scrum para gestão e planejamento - Reuniões diárias para antecipar possiveis problemas de atraso - Realizar tarefas fora do horário estipulado
| 21 | Retrabalhos com produção de dados e imagens | - Seguir o que foi planejado no GDD - Trabalhar com ferramentas como diagramas, modelagem, ... para ilustrar melhor o que se pede e não causar conflitos de idéias | 21 | - Seguir o que foi planejado no GDD - Trabalhar com ferramentas como diagramas, modelagem, ... para ilustrar melhor o que se pede e não causar conflitos de idéias
| 22 | Infraestrutura indisponível/manutenções sem aviso/queda de energia | - Realizar tarefas que não dependa somente da ferramenta indisponivel no momento - Utilizar o tempo para realizar reunião de andamento do projeto
| 23 | Eventos de terceiros (Feriados/Palestras/Gincanas) | - Fazer o planejamento com base no calendario escolar disponibilizado pela escola - Realizar as tarefas fora do horário estabelecido
Qualidade | 24 | Defeitos no software (bugs) podem não ser detectados até a sua implementação | - Todo sistema deverá passar pela equipe de testes e possiveis bug's sanados - O jogo deverá ser testado por todos os integrantes
| 25 | Alta taxa de defeitos encontrados durante a homologação do jogo pelo owner | - O jogo deverá ser testado por todos os membros da equipe - Uma versão beta será disponibilizada para um numero pequeno de usuários convidados para encontrar erros e sugerir melhorias
| 26 | Qualidade do jogo não atinge a expectativa | - O Jogo finalizado deve seguir as diretrizes do GDD assim as chances de não atingir as expectativas serão menores
Recursos Humanos | 27 | Indisponibilidade da equipe de projeto | - Realizar as tarefas designadas a ele fora do horário estipulado, para não atrasar o cronograma | ID | Plano de Ação
| 28 | Saida de pessoa chave da equipe do projeto | - Redistribuir as tarefas desse membro para o restante da equipe | 22 | - Realizar tarefas que não dependa somente da ferramenta indisponivel no momento - Utilizar o tempo para realizar reunião de andamento do projeto
| 29 | Subestimar a necessidade de algum tipo de treinamento necessario as envolvidos do projeto | - Rodar mapa de conhecimento técnico com o time;- Alinhar todas as informações de forma que os escopos estejam definidos e as necessidades de treinamento sejam identificadas no inicio do ciclo. - Para ferramentas desconhecidas como o Unity será necessário treinamentos entre membros da equipe - Assistir a video aulas | 23 | - Fazer o planejamento com base no calendario escolar disponibilizado pela escola - Realizar as tarefas fora do horário estabelecido
| 30 | Superalocação de algum integrante em atividades do projeto (excesso de carga) | - Distribuir as cargas conforme estipulado no cronograma - Verificar atividades dos outros membos da equipe e reorganizá-las em reuniões diárias | 24 | - Todo sistema deverá passar pela equipe de testes e possiveis bug's sanados - O jogo deverá ser testado por todos os integrantes
| 31 | Equipe inexperiente devido a complexidade do projeto | - Assistir a aulas e tutorias on-line - Requerer auxilio dos docentes - Consultar, livros, artigos e demais ferramentas de apoio - Consultar outros membos da equipe | 25 | - O jogo deverá ser testado por todos os membros da equipe - Uma versão beta será disponibilizada para um numero pequeno de usuários convidados para encontrar erros e sugerir melhorias
| 32 | Desentendimento entre membros da equipe | - Reunião entre todos os membros para entender o motivo e avaliar formas de neutralizar ou finalizar o problema - Buscar auxilio dos docentes | 26 | - O Jogo finalizado deve seguir as diretrizes do GDD assim as chances de não atingir as expectativas serão menores
| 33 | Equipe do projeto dispersa/falta de entrosamento entre membros | - Reunião de entrosamento no inicio do projeto | 27 | - Realizar as tarefas designadas a ele fora do horário estipulado, para não atrasar o cronograma
Requisitos | 34 | Necessidade de Interface do sistema negligenciada | - Verificar a necessidade e implementar no GDD | 28 | - Redistribuir as tarefas desse membro para o restante da equipe
| 35 | Hardware/equipamento disponível não esta adequado as necessidades técnica do projeto | - Fazer a troca | 29 | - Rodar mapa de conhecimento técnico (anexo) com o time; - Alinhar todas as informações de forma que os escopos estejam definidos e as necessidades de treinamento sejam identificadas no inicio do ciclo. - Para ferramentas desconhecidas como o Unity será necessário treinamentos entre membros da equipe - Assistir a video aulas
| 36 | Escopo não-funcional não foi documentado ou não foi detalhado | - Escopo deve ser feito e documentado, caso seja necessário, atualizá-lo | 30 | - Distribuir as cargas conforme estipulado no cronograma - Verificar atividades dos outros membos da equipe e reorganizá-las em reuniões diárias
|  |  |  | 31 | - Assistir a aulas e tutorias on-line - Requerer auxilio dos docentes - Consultar, livros, artigos e demais ferramentas de apoio - Consultar outros membos da equipe
|  |  |  | 32 | - Reunião entre todos os membros para entender o motivo e avaliar formas de neutralizar ou finalizar o problema - Buscar auxilio dos docentes
|  |  |  | 33 | - Reunião de entrosamento no inicio do projeto
|  |  |  | 34 | - Verificar a necessidade e implementar no GDD
|  |  |  | 35 | - Fazer a troca
|  |  |  | 36 | - Escopo deve ser feito e documentado, caso seja necessário, atualizá-lo

## classificação
[6 empty] | Níveis de Risco |  | Níveis de Risco
Probabilidade |  | Impacto |  | Estratégia |  | ID | Risco | ID | Risco
Nível |  | Nível |  | 1 | Mitigar | 8 | 25
1 | Impossivel | 1 | Muito Leve | 2 | Aceitar | 13 | 25
2 | Pouco Provável | 2 | Leve | 3 | Eliminar | 15 | 25
3 | Provavel | 3 | Moderado | 4 | Transferir | 24 | 25
4 | Muito Provavel | 4 | Sério |  |  | 28 | 25
5 | Altamente Provavel | 5 | Crítico |  |  | 12 | 20
[6 empty] | 16 | 20
[6 empty] | 25 | 20
[6 empty] | 29 | 20
[6 empty] | 31 | 20
[6 empty] | 10 | 16
[6 empty] | 2 | 15
[6 empty] | 17 | 15
[6 empty] | 18 | 15
[6 empty] | 22 | 15
[6 empty] | 27 | 15
[6 empty] | 4 | 12
[6 empty] | 6 | 12
[6 empty] | 20 | 12
[6 empty] | 1 | 10
[6 empty] | 14 | 10
[6 empty] | 36 | 10
[6 empty] | 34 | 9
[6 empty] | 5 | 8
[6 empty] | 7 | 8
[6 empty] | 19 | 8
[6 empty] | 21 | 8
[6 empty] | 26 | 8
[6 empty] | 33 | 8
[6 empty] | 35 | 8
[6 empty] | 3 | 6
[6 empty] | 23 | 6
[6 empty] | 30 | 6
[6 empty] | 32 | 5
[6 empty] | 11 | 4
[6 empty] | 9 | 3
Probabilidade |  | Impacto |  |  |  | Níveis de Risco
Nível |  | Nível |  |  |  | ID | Risco
1 | Impossivel | 1 | Muito Leve |  |  | 8 | 25
2 | Pouco Provável | 2 | Leve |  |  | 13 | 25
3 | Provavel | 3 | Moderado |  |  | 15 | 25
4 | Muito Provavel | 4 | Sério |  |  | 24 | 25
5 | Altamente Provavel | 5 | Crítico |  |  | 28 | 25
[6 empty] | 12 | 20
[6 empty] | 16 | 20
[6 empty] | 25 | 20
[6 empty] | 29 | 20
Impacto | [5 empty] | 31 | 20
Nível | [5 empty] | 10 | 16
1 | Muito Leve |  |  |  |  | 2 | 15
2 | Leve |  |  |  |  | 17 | 15
3 | Moderado |  |  |  |  | 18 | 15
4 | Sério |  |  |  |  | 22 | 15
5 | Crítico |  |  |  |  | 27 | 15
[6 empty] | 4 | 12
[6 empty] | 6 | 12
[6 empty] | 20 | 12
[6 empty] | 1 | 10
[6 empty] | 14 | 10
[6 empty] | 36 | 10
[6 empty] | 34 | 9
[6 empty] | 5 | 8
[6 empty] | 7 | 8
[6 empty] | 19 | 8
[6 empty] | 21 | 8
[6 empty] | 26 | 8
[6 empty] | 33 | 8
[6 empty] | 35 | 8
[6 empty] | 3 | 6
[6 empty] | 23 | 6
[6 empty] | 30 | 6
[6 empty] | 32 | 5
[6 empty] | 11 | 4
[6 empty] | 9 | 3

## Riscos
TABELA DE RISCOS
Categoria | ID | Ameaça | Impacto | Probabilidade | Risco
Software | 1 | Falha ao verificar as barreiras do software | 5 | 2 | 10
| 2 | Componentes previstos podem não estar adequados/ajustados as necessidades do projeto | 5 | 3 | 15
| 3 | Solução tecnica planejada parece não ser viável de ser implementada | 3 | 2 | 6
| 4 | Mal Funcionamento do Software | 4 | 3 | 12
Comunicação | 5 | Baixo engajamento por parte dos envolvidos no projeto | 4 | 2 | 8
| 6 | Atrasos em processos de comunicação | 3 | 4 | 12
| 7 | Partes envolvidas não cientes dos desafios do projeto | 4 | 2 | 8
| 8 | Falta de priorização das funcionalidades/necessidades/caracteristicas do produto | 5 | 5 | 25
| 9 | Responsabilidades da equipe do projeto não delineadas | 3 | 1 | 3
| 10 | Desconhecimento de algumas funções do projeto | 4 | 4 | 16
Escopo | 11 | Partes interessadas não envolvidas na definição de escopo | 4 | 1 | 4
| 12 | Escopo muda constantemente | 5 | 4 | 20
Gestão | 13 | Complexidade do projeto não mensurada | 5 | 5 | 25
| 14 | Falta de coordenação entre projetos dependentes | 5 | 2 | 10
Negócio | 15 | Falta de interesse do publico | 5 | 5 | 25
Gestão de Configuração | 16 | Perda de documentos do projeto (documentação, produto,fontes e sub-produtos) | 5 | 4 | 20
| 17 | Perda/Roubo/Sabotagem do código fonte | 5 | 3 | 15
Prazo | 18 | Morosidade pode impactar na validação de produtos e sub-produtos | 5 | 3 | 15
| 19 | Morosidade na definição do escopo | 4 | 2 | 8
| 20 | Atraso na completude dos marcos (sprites) de projeto | 4 | 3 | 12
| 21 | Retrabalhos com produção de dados e imagens | 4 | 2 | 8
| 22 | Infraestrutura frequentemente indisponivel/manutenções sem aviso/queda de energia | 5 | 3 | 15
| 23 | Eventos de Terceiros (Feriados/Palestras/Gincanas) | 2 | 3 | 6
Qualidade | 24 | Defeitos no software (bugs) podem não ser detectados até a sua implementação | 5 | 5 | 25
| 25 | Alta taxa de defeitos encontrados durante a homologação do jogo pelo owner | 5 | 4 | 20
| 26 | Qualidade do jogo não atinge a expectativa | 4 | 2 | 8
Recursos Humanos | 27 | Indisponibilidade da equipe de projeto | 5 | 3 | 15
| 28 | Saida de pessoa chave da equipe do projeto | 5 | 5 | 25
| 29 | Subestimar a necessidade de algum tipo de treinamento necessario as envolvidos do projeto | 5 | 4 | 20
| 30 | Superalocação de algum integrante em atividades do projeto (excesso de carga) | 3 | 2 | 6
| 31 | Equipe inexperiente devido a complexidade do projeto | 5 | 4 | 20
| 32 | Desentendimento entre membros da equipe | 5 | 1 | 5
| 33 | Equipe do projeto dispersa/falta de entrosamento entre membros | 4 | 2 | 8
Requisitos | 34 | Necessidade de Interface do sistema negligenciada | 3 | 3 | 9
| 35 | Hardware/Equipamento disponivel não esta adequado as necessidade tecnica do projeto | 4 | 2 | 8
| 36 | Escopo não-funcional não foi documentado ou não foi detalhado | 5 | 2 | 10

## Planilha1
Categoria | ID | Ameaça | Impacto | Probabilidade | Risco | Estratégia | Plano
| 1 | Integrante a menos - Time incompleto | 5 | 5 | 25 |  | Remanejamento de pessoa para o time
| 2 | Infraestrutra de desenvolvimento (integrantes não tem equipamento para desenvolver fora do horário) | 5 | 3 | 15
| 3 | Falta de experiência e conhecimento em desenolvimento com algumas tecnologias (Unity, Gimp, ...) | 4 | 4 | 16 |  | Rodar mapa de conhecimento técnico com o time;
Gestão | 4 | Priorização de atividades (inexperiência na gestão de priorizações) | 5 | 5 | 25
| 5 | Prazo | 4 | 3 | 12 |  | Fazer estimativa macro, priorizar as ativiades e cortar escopo caso seja necessário
Qualidade | 6 | Alto índice de retrabalho | 4 | 2 | 8 |  | Treinamento, alinhamentos, etc. - Assistir a aulas e tutorias on-line - Requerer auxilio dos docentes - Consultar, livros, artigos e demais ferramentas de apoio
| 7 | Falta profissional da área de qualidade (QA) | 5 | 5 | 25

## Mapa de Conhecimento Técnico
Anexo 01. Mapa de Conhecimento Técnico
Mapa de Conhecimento Técnico | [5 empty] | Nivel de Conhecimento
[6 empty] | 2 | Conheço
Desenvolvedor | Ferramenta |  |  |  |  | 1 | Conheço Parcialmente
| Unity | Visual Studio | Gimp | Normas Técnicas | Documentação | 0 | Desconheço
João Meneses | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
Ricardo Souza | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
Zerli de Lima | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
Total | 0.33333 | 1.6667 | 1.3333 | 1 | 1
Obs: Total inferior a 1 necessita o treinamento na ferramenta.

## Plano de ação
ID | Plano de Ação
1 | - Os softwares a serem usados deverão ser instalados e testados previamente - Identificar as necessidades reais do projeto e verificar as possiveis adaptaçõees existentes neste software - Realiza a tarefa em outra ferramenta compativel
2 | - Avaliar a real necessidade deste componente podendo então readequa-lo ou trocá-lo
3 | - Identificar se a necessidade de alterar caracteristicas do projeto pode afetar outras funcionalidades - Verificar se existem outras soluções que gerem menos ou nenhum impacto no resultado final
4 | - Os softwares a serem usados deverão ser instalados previamente - Realizar a reinstalação - Fazer o uso de softwares similares - Identificar o que causou e reparar para que não ocorra novamente
5 | - Reforçar a necessidade do comprometimento de todos para a conclusão do projeto
6 | - Todas as informações serão disponibilizadas no GDD e salvas na pasta do projeto - Dúvidas deverão ser sanadas na reunião diária ou nas ferramentas disponiveis de comunicação
7 | - Todos os envolvidos deverão conhecer o GDD e implementá-lo
8 | - As prioridades deverão ser listadas e inseridas no cronograma - As tarefas deverão ser listadas conforme seu grau de importância
9 | - O projeto será divido em 3 partes ( Documentação, Design e Lógica de programação) e cada membro será responsavel por "encabeçar" uma parte do projeto - Cada integrante deverá seguir o cronograma segundo seu escopo, nas reuniões diárias poderá pedir auxílio aos demais em atividades específicas
10 | - Consultar o GDD, caso não haja uma descrição clara os membros do grupo podem definir na reunião diária
11 | - Reuniões diárias para equalizar as informações
12 | - O escopo deve ser definido no inicio do projeto e inserido no GDD, alterações deveram ser discutidas previamente e aceitas de comum acordo. -Avaliar os impactos que estas alterações poderam causar no cronograma - Revisar o GDD - Avaliar se essas mudanças serão benéficas ao projeto e ao grupo
13 | - Escopo deve ser realista e dentro das limitações do grupo - Projeto será entregue na fase beta - Pedir auxilio aos docentes
14 | - Seguir o GDD e o cronograma das atividades evitando realizar tarefas paralelas que necessitem da conclusão de outras anteriores
15 | - Implementar um trabalho de marketing
16 | - Realizar backup diário
17 | - Ao final do dia, todos as tarefas realizadas deverão ser salvas no GitLab e apagadas do desktop - Evitar divulgar informações importantes para outros grupos
18 | - Cada tarefa deve ser implementada conforme especificações detalhadas no GDD - Priorizar comandos do personagem principal, dos inimigos principais.
19 | - O escopo deverá ser definido no primeiro sprint e inserido no GDD
20 | - Utilizar metodologia Scrum para gestão e planejamento - Reuniões diárias para antecipar possiveis problemas de atraso - Realizar tarefas fora do horário estipulado
21 | - Seguir o que foi planejado no GDD - Trabalhar com ferramentas como diagramas, modelagem, ... para ilustrar melhor o que se pede e não causar conflitos de idéias