## Plan1
Dia | Trabalho | Realizado | Previsão | Atual Falta
0 | 96 | 0 | 96 | 96
1 | 12 | 8 | 84 | 88
2 | 12 | 9 | 72 | 79
3 | 12 | 9 | 60 | 70
4 | 12 | 9 | 48 | 61
5 | 12 | 8 | 36 | 53
6 | 12 | 8 | 24 | 45
7 | 12 | 11 | 12 | 34
8 | 12 | 11 | 0 | 23