## sprint_3
Fase	Item	Atividade	Status
Pré-Produção	9	Elaboração do roteiro	Realizado
	10	Desenvolver arte e level design	Parcialmente Realizado
	11	Elaboração do som	Parcialmente Realizado
	12	Prototipação de ideias, mecânicas e conceitos	Realizado
	13	Listar e ordenar tudo que for identificado e considerado necessário para o jogo	Parcialmente Realizado
Plano de Produção	14	Planejamento detalhado de cada ciclo de vida	Realizado
	15	Revisão do cronograma	Realizado
Produção	16	Reunião de Planejamento do Ciclo
		- Plano da semana 3º Ciclo
		* Plano de Teste 1º Ciclo	Realizado
		* Relatório de bugs encontrados	Realizado
		* Plano de Teste 2º Ciclo – Revisão	Realizado
	17	Reunião do ciclo com resultados das metas	Realizado
	18	Realização das atividades planejadas	Parcialmente Realizado
	19	Realização constante de testes	Realizado
	20	Realização de integração	Realizado
	21	Ciclo de melhorias	Realizado
Publicação	22	Ciclo Final / - Integração de todo o projeto / - Reunião final com a equipe	Não Realizado
Pós-Produção	23	Apresentação do relatório sobre o projeto	Realizado
	24	Distribuição do jogo e feedback dos usuários	Não Realizado
	25	Reunião semanal	Não Realizado
	26	Entrega do projeto	Realizado

## sprint_1
Fase	Item	Atividade	Status
Pré-Projeto	1	Análise de mercado, tendências e viabilidade	Realizado
	2	Rascunho da ideia inicial do jogo	Realizado
	3	Lista de atividades que são necessárias para a realização do jogo	Realizado
	4	Escopo de cada membro da equipe	Realizado
	5	Reunião de apresentação do fluxo de trabalho	Realizado
	6	Instalação e configuração das ferramentas do projeto	Realizado
	7	Treinamentos nas ferramentas para desenvolvimento do projeto	Realizado
Pré-Produção	8	Elaboração do Game Design Document	Realizado
	9	Elaboração do roteiro	Parcialmente Realizado
	10	Desenvolver arte e level design	Não Realizado
	11	Elaboração do som	Não Realizado
	12	Prototipação de ideias, mecânicas e conceitos	Parcialmente Realizado
	13	Listar e ordenar tudo que for identificado e considerado necessário para o jogo	Parcialmente Realizado
Plano de Produção	14	Planejamento detalhado de cada ciclo de vida	Parcialmente Realizado
	15	Revisão do cronograma	Realizado
Produção	16	Reunião de Planejamento do Ciclo
		- Plano da semana 1º Ciclo
		* Plano de Teste 1º Ciclo	Realizado
		* Relatório de bugs encontrados	Realizado
		* Plano de Teste 2º Ciclo – Revisão	Realizado
	17	Reunião do ciclo com resultados das metas	Realizado
	18	Realização das atividades planejadas	Parcialmente Realizado
	19	Realização constante de testes	Realizado
	20	Realização de integração	Parcialmente Realizado
	21	Ciclo de melhorias	Parcialmente Realizado
Publicação	22	Ciclo Final / - Integração de todo o projeto / - Reunião final com a equipe	Realizado

		Status das funcionalidades do produto

## sprint_2
Fase	Item	Atividade	Status
Pré-Produção	8	Elaboração do Game Design Document	Realizado
	9	Elaboração do roteiro	Parcialmente Realizado
	10	Desenvolver arte e level design	Parcialmente Realizado
	11	Elaboração do som	Não Realizado
	12	Prototipação de ideias, mecânicas e conceitos	Parcialmente Realizado
	13	Listar e ordenar tudo que for identificado e considerado necessário para o jogo	Parcialmente Realizado
Plano de Produção	14	Planejamento detalhado de cada ciclo de vida	Parcialmente Realizado
	15	Revisão do cronograma	Realizado
Produção	16	Reunião de Planejamento do Ciclo
		- Plano da semana 2º Ciclo
		* Plano de Teste 1º Ciclo	Realizado
		* Relatório de bugs encontrados	Realizado
		* Plano de Teste 2º Ciclo – Revisão	Realizado
	17	Reunião do ciclo com resultados das metas	Realizado
	18	Realização das atividades planejadas	Parcialmente Realizado
	19	Realização constante de testes	Realizado
	20	Realização de integração	Realizado
	21	Ciclo de melhorias	Realizado
Publicação	22	Ciclo Final / - Integração de todo o projeto / - Reunião final com a equipe	Não Realizado
Pós-Produção	23	Apresentação do relatório sobre o projeto	Realizado
	24	Distribuição do jogo e feedback dos usuários	Não Realizado
	25	Reunião semanal	Não Realizado
	26	Entrega do projeto	Realizado

## 1 sprint
Fase	Item	Atividade	Status
Pré-Projeto	1	Análise de mercado, tendências e viabilidade	Realizado
	2	Rascunho da idéia inicial do jogo	Realizado
	3	Lista de atividades que são necessárias para a realização do jogo	Realizado
	4	Escopo de cada membro da equipe	Realizado
	5	Reunião de apresentação do fluxo de trabalho	Realizado
	6	Instalação e configuração das ferramentas do projeto	Realizado
	7	Treinamentos nas ferramentas para desenvolvimento do projeto	Realizado
Pré-Produção	8	Elaboração do Game Design Document	Realizado
	9	Elaboração do roteiro	Parcialmente Realizado
	10	Desenvolver arte e level design	Não Realizado
	11	Elaboração do som	Não Realizado
	12	Prototipação de ideias, mecânicas e conceitos	Parcialmente Realizado
	13	Listar e ordenar tudo que for identificado e considerado necessário para o jogo	Parcialmente Realizado
Plano de Produção	14	Planejamento detalhado de cada ciclo de vida	Parcialmente Realizado
	15	Revisão do cronograma	Realizado
Produção	16	Reunião de Planejamento do Ciclo
		- Plano da semana 1º Ciclo
		* Plano de Teste 1º Ciclo	Realizado
		* Relatório de bugs encontrados	Realizado
		- Plano da semana 2º Ciclo
		* Plano de Teste 1º Ciclo	Não Realizado
		* Relatório de bugs encontrados	Não Realizado
		- Plano da semana 2º Ciclo
		* Plano de Teste 1º Ciclo	Não Realizado
		* Relatório de bugs encontrados	Não Realizado
	17	Reunião do ciclo com resultados das metas	Realizado
	18	Realização das atividades planejadas	Parcialmente Realizado
	19	Realização constante de testes	Realizado
	20	Realização de integração	Parcialmente Realizado
	21	Ciclo de melhorias	Parcialmente Realizado
Publicação	22	Ciclo Final / - Integração de todo o projeto / - Reunião final com a equipe	Não Realizado
Pós-Produção	23	Apresentação do relatório sobre o projeto	Não Realizado
	24	Distribuição do jogo e feedback dos usuários	Não Realizado
	25	Reunião semanal	Não Realizado
	26	Entrega do projeto	Não Realizado