## Plan1
Dia | Trabalho | Realizado | Previsão | Atual Falta
0 | 96 | 0 | 96 | 96
1 | 12 | 9 | 84 | 87
2 | 12 | 8 | 72 | 79
3 | 12 | 11 | 60 | 68
4 | 12 | 11 | 48 | 57
5 | 12 | 8 | 36 | 49
6 | 12 | 8 | 24 | 41
7 | 12 | 9 | 12 | 32
8 | 12 | 9 | 0 | 23