## Plan1
Dia | Trabalho | Realizado | Previsão | Atual Falta
0 | 96 | 0 | 96 | 96
1 | 12 | 12 | 84 | 84
2 | 12 | 10 | 72 | 74
3 | 12 | 11 | 60 | 63
4 | 12 | 11 | 48 | 52
5 | 12 | 9 | 36 | 43
6 | 12 | 8 | 24 | 35
7 | 12 | 10 | 12 | 25
8 | 12 | 9 | 0 | 16