## Plan1
Dia | Trabalho | Realizado | Previsão | Atual Falta
0 | 96 | 0 | 96 | 96
1 | 12 | 10 | 84 | 86
2 | 12 | 9 | 72 | 77
3 | 12 | 10 | 60 | 67
4 | 12 | 11 | 48 | 56
5 | 12 | 10 | 36 | 46
6 | 12 | 9 | 24 | 37
7 | 12 | 9 | 12 | 28
8 | 12 | 10 | 0 | 18

## Plan2
| Sprint | Previsto | Realizado | Pendente
| 1 | 192 | 141 | 51
| 2 | 192 | 143 | 49
| 3 | 96 | 73 | 23
| 4 | 96 | 73 | 23
| 5 | 96 | 80 | 16
| 6 | 96 | 78 | 18
Total | 6 | 768 | 588 | 180